ІНФОРМАЦІЯ

про хід виконання районної цільової соціальної програми розвитку

цивільного  захисту Баштанського району на 2010-2013 роки, затвердженої   рішенням районної ради від 02 березня 2010 року №5, з продовженим терміном дії протягом 2014-2016 років та протягом 2017 року

Проаналізувавши стан виконання районної цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту Баштанського району на 2010-2013 роки, затвердженої  рішенням  районної ради від 02 березня 2010 року №5, з продовженим терміном дії протягом 2014-2016 років та протягом 2017 року,  можна зробити висновок, що виконавцями Програми було вжито ряд заходів, направлених на створення ефективних сил цивільного захисту району для забезпечення виконання покладених на них завдань щодо зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій, досягнення гарантованого рівня захисту населення і територій району від їх наслідків, підвищення ефективності державного управління та діяльності із запобігання виникненню пожеж та організації пожежогасіння.

Реалізація заходів здійснювалася за рахунок коштів районного бюджету.

Протягом 2015-2017 років значної уваги приділялося виконанню заходів Програми:

створенню ефективних сил цивільного захисту, що вимагають виконання конкретних заходів і потребують їх відповідного фінансування;

удосконаленню системи реагування на надзвичайні ситуації, забезпеченню гарантованого рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період (створення районного матеріального резерву);

фінансуванню експлуатаційно-технічного обслуговування систем централізованого оповіщення;

забезпеченню розвитку матеріально-технічної бази місцевої пожежної охорони та 7 державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС у Миколаївській області, що  дасть змогу забезпечити належне реагування в разі виникнення подій та надзвичайних ситуацій, забезпечить більш якісне гасіння пожеж, рятування людей, техніки та матеріальних цінностей.

Протягом 2015 року забезпечено:

фінансування експлуатаційно-технічного обслуговування системи централізованого оповіщення, яка змонтована у центрі № 623 ПАТ «Укртелеком» на суму » - 38,008 тис.грн.;

фінансування завдання 2 «Удосконалення системи реагування на надзвичайні ситуації» створення та поповнення районного матеріального резерву  на суму 100.0 тис.грн, освоєно 37.2 тис.грн, поповнено матеріальний резерв паливо-мастильними матеріалами у кількості 1000 літрів ДП та 1000 літрів бензину А-92.

Протягом 2016 року забезпечено:

фінансування придбання 20 комплектів пожежного бойового спорядження для потреб 7 державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС у Миколаївській області на суму 70,0 тис.грн;

фінансування експлуатаційно-технічного обслуговування системи централізованого оповіщення, яка змонтована у центрі № 623 ПАТ «Укртелеком» на суму 20930 тис.грн;

фінансування завдання 2. «Удосконалення системи реагування на надзвичайні ситуації» створення та поповнення районного матеріального резерву  на суму 100.0 тис.грн, освоєно 91,4 тис.грн, поповнено матеріальний резерв паливо-мастильними матеріалами, а також придбано:

протигази з фільтруючою коробкою – 10 комплектів на суму 7000 грн;

бензогенератор 5,0-5,5 кВт. – один на суму 9800 грн;

шифер будівельний – 180 листів на суму 22500 грн;

намет армійський УСТ-56 на суму 15000 грн;

піч до намету на суму 1500 грн.

Протягом 2017 року забезпечено:

фінансування придбання аварійно-рятувального обладнання, пожежних рукавів для 7 державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС у Миколаївській області, в кількості 25 штук на суму 33,0 тис.грн;

фінансування експлуатаційно-технічного обслуговування систем централізованого оповіщення (апаратури оповіщення), яка змонтована у центрі №623 ПАТ «Укртелеком» на суму 45,4614 тис.грн;

фінансування завдання 2 «Удосконалення системи реагування на надзвичайні ситуації» створення та поповнення районного матеріального резерву  на суму 100.0 тис.грн, освоєно придбання бензину А-92 у кількості 1000 літрів на суму   22,0 тис.грн.

Заходи Програми виконано у межах фінансових можливостей.

Проблеми: недостатнє фінансування заходів програми з місцевих бюджетів.

Головний спеціаліст відділу містобудування,

архітектури, інфраструктури, житлово-

комунального господарства, будівництва

та з питань цивільного захисту

райдержадміністрації                    	                                         С.О.Богдан