Інформація про виконання доручень виборців, що надані депутатам Баштанської районної ради шостого скликання

| Зміст доручення виборців | Назва населеного пункту | Включення даного доручення до планів соціально-економічного розвитку територій та відповідних бюджетів (районного місцевого) | Орієнтовний термін виконання та кошторисна вартість заходу | Результат вирішення питання (вказати коли було вирішене питання) | Хід виконання заходу з зазначенням обсягів виконаних робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопостачання с. Добра Криниця | с.Добра Криниця | Програма забезпечення населення Баштанського району якісною питною водою на період 2005-2020 років | 2012 рік Співфінансування: 100 тис. грн. державний бюджет; 10 тис. грн. місцевий | Станом на 01.07.12 розробляється проектно-кошторисна документація на фінансування з державного бюджету | Проектом передбачається буріння нової свердловини і встановлення водонапірної башти |
| Ремонт доріг с. Добра Криниця, с. Родніки | с.Добра Криниця | Програма реформування та розвитку ЖКГ Баштанського району на 2011-2014 роки. | 2012-2014 роки | Дорога комунальної власності, ремонтується за рахунок субвенції та спонсорських коштів (ради соціального партнерства) | Внесено до Програми реформування та розвитку ЖКГ Баштанського району на 2011-2014 роки |
| Відновлення роботи комунального господарства | с.Добра Криниця | Проводяться організаційні роботи по відновленню комунального підприємства | 2012 рік | З 1 липня 2011 року відновлено роботу комунального господарства КП «Доброкриничанської сільської ради». | За І півріччя 2012 року комунальне підприємство надало різні види послуг населенню на суму 12,8 тис. грн. |
| Освітлення вулиць | с.Добра Криниця | Програма відновлення зовнішнього освітлення населених пунктів Баштанського району на 2007-2008 роки з продовженням на 2012 рік | 2012-2014 роки | Роботи не проводились через відсутність фінансування | Буде вирішуватися при надходженні у 2012 році субвенції з обласного бюджету |
| Водозабезпечення, встановлення та ремонт водонапірної башти | с.Мар’янівка | Програма забезпечення населення баштанського району якісною питною водою на період 2005-2020 років | 2015 рік |  | Внесено до Програми забезпечення населення Баштанського району якісною питною водою на період 2005-2020 роки |
| Ремонт доріг, під’їзд до вул. Гребенюка, Молодіжної с. Мар’янівка | с.Мар’янівка | Програма реформування та розвитку ЖКГ Баштанського району на 2011-2014 роки | 2012-2014 роки | Буде відремонтовано при отриманні субвенції з державного бюджету | Внесено до Програми реформування та розвитку ЖКГ Баштанського району на 2011-2014 роки |
| Будівництво, впорядкування існуючих критих автобусних зупинок в населених пунктах | Баштанський район | Програма реформування та розвитку ЖКГ Баштанського району на 2011-2014 роки | 2012-2014 роки | Щорічно здійснюється впорядкування існуючих критих автобусних зупинок | Внесено до Програми реформування та розвитку ЖКГ Баштанського району на 2011-2014 роки |
| Ремонт доріг комунальної власності | Баштанський район | Програма реформування ЖКГ у Баштанському районі 2011-2014 роки | 2011-2014 1 млн.грн. | Проведено поточні ремонти доріг комунальної власності на суму 187,5 тис. грн. | с.Явкине – 20,4 тис.грн., с.Мар’ївка – 34,4 тис. грн., с.Новоіванівка – 8,2 тис. грн., с.Новопавлівка – 11,1 тис. грн., с.Новосергіївка – 22,3 тис. грн., м. Баштанка по вул. Баштанської республіки – 41,1 тис. грн., Маяковського – 50,0 тис. грн. |
| Ремонт доріг Добренської сільської ради | с.Добре | Програма реформування та розвитку ЖКГ Баштанського району на 2011-2014 роки | 2011-2014 роки | передбачено фінансування капітального ремонту вул.Хмельницького с.Новоєгорівка – 51,9 тис. грн. | Внесено до Програми реформування та розвитку ЖКГ Баштанського району на 2011-2014 роки |
| Встановлення водонапірної башти, задвижок для перекриття вуличних водомереж у разі поривів у с.Добре | с.Добре | Програма забезпечення населення якісною питною водою на період 2005-2020 роки | 2013-2015 роки |  | Внесено до Програми забезпечення населення Баштанського району якісною питною водою на період 2005-2020 роки |
| Ремонт дороги Привільне-Єрмолівка-Новоукраїнка | с.Єрмолівка | Включено до плану роботи ДП «Миколаївоблавтодор» | 2012- 2015 рік |  | Направлено лист в службу автомобільних доріг, включено до плану робіт 2012 року |
| Ремонт вуличного освітлення | с.Єрмолівка, Новоукраїнка | Програма реформування та розвитку ЖКГ Баштанського району на 2011-2014 роки | 2012-2014 роки | Буде відремонтовано після надходження субвенції із обласного бюджетів | Внесено до Програми реформування та розвитку ЖКГ Баштанського району на 2011-2014 роки |
| Ремонт дороги по селах | с.Єрмолівка, Новоукраїнка | Програма реформування та розвитку ЖКГ Баштанського району на 2011-2014 роки | 2011-2014 роки | У 2012 році передбачено 8,7 тис. грн. для ремонту вул.Леніна с.Єрмолівка | Внесено до Програми реформування та розвитку ЖКГ Баштанського району на 2011-2014 роки |
| Ремонт водопроводів | с.Єрмолівка, Новоукраїнка | Програма забезпечення населення Баштанського району якісною питною водою на період 2005-2020 років | 2011 рік 63 тис. грн. | Проведено реконструкцію системи водопостачання у грудні 2011 року в с.Єрмолівка на суму 63,0 тис. грн. | Відновлено роботу системи водопостачання |
| Капітальний ремонт мосту через річку Інгул | с.Інгулка |  | 2012 рік |  | Направлено лист в службу автодоріг в Миколаївській області |
| Ремонт дороги від с.Інгулка до Кіровоградського шляху | с.Інгулка | Включено до плану робіт ДП «Миколаївоблавтодор» | 2012 рік |  | Постійно проводиться профілювання доріг після зимового періоду |
| Ремонт доріг між селами | с.Інгулка | Включено до плану робіт ДП «Миколаївоблавтодор» | 2012 рік |  | Постійно проводиться профілювання доріг після зимового періоду |
| Ремонт доріг с.Кашперо-Миколаївка-с.Привільне | с.Кашперо-Миколаївка | Включено до плану робіт ДП «Миколаївоблавтодор» | 2012 рік |  | Постійно проводиться профілювання доріг після зимового періоду |
| Ремонт доріг в населеному пункті | с.Новопетрівка | Програма реформування та розвитку ЖКГ Баштанського району на 2011-2014 роки | 2011-2014 роки | Проведено поточний ремонт дороги Кашперо-Миколаївка - Новопетрівка за кошти ради соціального партнерства | Внесено до Програми реформування та розвитку ЖКГ Баштанського району на 2011-2014 роки |
| Ремонт дороги від с.Костичі до Кіровоградської дороги | с.Костичі | Включено до плану робіт ДП «Миколаївоблавтодор» | 2012 рік |  | Направлено лист в службу автодоріг в Миколаївській області |
| Відновлення водопровідної системи | с.Костичі | Програма забезпечення населення Баштанського району якісною питною водою на період 2005-2020 років | 2013 рік | Проводиться обстеження свердлововини сільською радою за кошти соціального партнерства | Внесено до Програми забезпечення населення Баштанського району якісною питною водою на період 2005-2020 роки |
| Капітальний ремонт підвісного мосту між с.Леніне-с.Архангельське | с.Леніне | Програма реформування та розвитку ЖКГ Баштанського району на 2011-2014 роки | 2012 рік | Проведено поточний ремонт у 2011 року | Здійснюється прийом підвісного мосту, який є безхозним, у комунальну власність сільської ради |
| Ремонт дороги с.Леніне – с.Привільне | с.Леніне | Включено до плану робіт ДП «Миколаївоблавтодор» | 2012 рік |  | Постійно проводиться профілювання дороги після осінньо-зимового періоду |
| Збудувати автономне водопостачання | с.Лоцкине | Програма забезпечення населення Баштанського району якісною питною водою на період 2005-2020 роки | 2013 рік | Рекомендовано сільській раді розробити проектно-кошторисну документацію для будівництва колективної установки доочистки питної води | Водопостачання у с. Лоцкине здійснюється із свердловин с. Добра Криниця. Буріння 5-6 скважин на території Лоцкинської сільської ради неможливе через відсутність висновку геологорозвідки та малим дебетом свердловин |
| Ремонт дороги по вул. Гомерника | с.Лоцкине | Програма реформування та розвитку ЖКГ Баштанського району на 2011-2014 роки | 2013 рік |  | Сільською радою планується проведення в 2012 році капітального ремонту на даній вулиці. |
| Освітлення вулиці Степаненка | с.Лоцкине | Програма реформування та розвитку ЖКГ Баштанського району на 2011-2014 роки | 2013 рік |  | Внесено до Програми реформування та розвитку ЖКГ Баштанського району на 2011-2014 роки |
| Ремонт дороги с.Новоолександрівка – с.Лоцкине | с.Новоолександрівка |  | 2012 рік |  | Направлено лист в службу автодоріг в Миколаївській області |
| Ремонт дороги по вул. Леніна | с.Новопавлівка | Програма реформування та розвитку ЖКГ Баштанського району на 2011-2014 роки | 2011-2014 роки | Здійснено ремонт на суму 11,1 тис.грн. | Внесено до Програми реформування та розвитку ЖКГ Баштанського району на 2011-2014 роки |
| Ремонт дороги Новоіванівка-Новопавлівка-Баштанка | с.Новопавлівка | Включено до плану робіт КП «Миколаївоблавтодор» | 2011 рік |  | Проведено профілювання дороги після зимового періоду |
| Вуличне освітлення у с.Зелений Клин | с.Зелений клин | Програма реформування та розвитку ЖКГ Баштанського району на 2011-2014 роки | 2011-2014 роки | Виготовлено проектно-кошторисну документацію | Внесено до Програми реформування та розвитку ЖКГ Баштанського району на 2011-2014 роки |
| Ремонт дороги між ст.Горожене – с.Новосергіївка | с.Новосергіївка | Включено до плану робіт КП «Миколаївоблавтодор» | 2011 рік |  |  |
| Газифікація села | с.Привільне | Програма соціально-економічного розвитку Баштанського району на 2011-2014 роки | 2012 рік | У квітні 2012 року розпочато будівництво підвідного газопроводу | Виготовлено проектно-кошторисну документацію, надано до управління капітального будівництва облдержадміністрації |
| Ремонт доріг в селі Христофорівка та між населеними пунктами: Христофорівка-Мар’янівка, Христофорівка-Піски | с.Христофорівка | Включено до плану робіт КП «Миколаївоблавтодор» | 2011 рік | Проведено поточний ремонт вулиць села 4,5 км за кошти ради соціального партнерства. Проведено ямковий ремонт частини дороги Христофорівка – Мар’янівка. | Розроблено проектно-кошторисну документацію для проведення капітального ремонту в селі Христофорівка. Направлено клопотання у службу автомобільних доріг щодо визначення балансоутримувача дороги Христофорівка-Піски. |
| Газифікація частини села Христофорівка | с.Христофорівка | Програма реформування та розвитку ЖКГ Баштанського району на 2011-2014 роки | 2013 рік |  | Внесено до Програми реформування та розвитку ЖКГ Баштанського району на 2011-2014 роки |
| Асфальтування вулиць: Комсомольська, Степова | м.Баштанка | Програма реформування та розвитку ЖКГ Баштанського району на 2011-2014 роки | 2012-2014 роки | Проведено профілювання вулиць у вересні поточного року з підсипкою щебня | Внесено до Програми реформування та розвитку ЖКГ Баштанського району на 2011-2014 роки |
| Підтримка належного санітарного стану та встановлення контейнерів для вивозу ТПВ | м.Баштанка | Програма реформування та розвитку ЖКГ Баштанського району на 2011-2014 роки За рахунок місцевого бюджету: 200 тис. грн. у 2012 році; 150 тис. грн. у 2014 році | 2012-2014 роки | Обраховується вартість робіт. Вишукуються джерела фінансування | Внесено до Програми реформування та розвитку ЖКГ Баштанського району на 2011-2014 роки |
| Забезпечення належного зовнішнього освітлення вулиць міста | м.Баштанка | Програма реформування та розвитку ЖКГ Баштанського району на 2011-2014 роки | 2011-2014 роки | Станом на 01.07.12 відновлено освітлення вулиць: Реца, Гагаріна, Сизоненка, Бегерового, Українська | Виготовлено проектно-кошторисну документацію по вулиці Коцюбинського |
| Упорядкування ставу біля ЦРЛ | м.Баштанка |  | 2012-2015 року | Обраховується вартість робіт міською радою за кошти соціального партнерства |  |

КУЛЬТУРА

| Зміст доручення виборців | Назва населеного пункту | Включення даного доручення до планів соціально-економічного розвитку територій та відповідних бюджетів (обласний,районний, місцевий) | Орієнтовний термін виконання та кошторисна вартість заходу | Результат вирішення питання (вказати,коли було вирішене питання) | Хід виконання заходу з зазначенням обсягів виконаних робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Опалення закладів культури с.Добре, с.Новоєгорівка | с.Добре, с.Новоєгорівка | Програма розвитку культури в Баштанському районі на 2011-2015 роки, місцевий бюджет | 2012 рік 200 тис. грн. | Облаштовано окремі приміщення в закладах культури для роботи клубів для літніх людей «Берегиня». | Вартість проектно-кошторисної документації – 135,0 тис. грн. Внесено до Програми розвитку культури в Баштанському районі на 2011-2015 роки |
| Придбання апаратури в сільський клуб | с.Єрмолівка | Програма розвитку культури в Баштанському районі на 2011-2015 роки, місцевий бюджет | 2012 рік - 10, 0 тис. грн. | При перегляді бюджету за 9 місяців поточного року на сесії сільської ради буде розглянуте питання придбання апаратури | Внесено до Програми розвитку культури в Баштанському районі на 2011-2015 роки |
| Опалення сільського клубу | с.Єрмолівка | Програма розвитку культури в Баштанському районі на 2011-2015 роки, місцевий бюджет | 2012 рік - 125, 0 тис. грн. |  | Внесено до Програми розвитку культури в Баштанському районі на 2011-2015 роки |
| Капітальний ремонт Мар’ївського будинку культури | с.Мар’ївка | Програма розвитку культури в Баштанському районі на 2011-2015 роки, місцевий бюджет | 2012-2013 роки 150,0 тис. грн. | У І півріччі 2012 року розпочато ремонтні роботи | Внесено до Програми розвитку культури в Баштанському районі на 2011-2015 роки |
| Ремонт спортивного залу в Будинку культури | с.Ново-олександрівка | Програма розвитку культури в Баштанському районі на 2011-2015 роки, місцевий бюджет | 2012-2013 роки 300,0 тис. грн. |  | Внесено до Програми розвитку культури в Баштанському районі на 2011-2015 роки |
| Ремонт, заміна вікон, дверей Будинку культури | с.Новопавлівка | Програма розвитку культури в Баштанському районі на 2011-2015 роки, місцевий бюджет | 2012 рік 150,0 тис. грн. |  | Внесено до Програми розвитку культури в Баштанському районі на 2011-2015 роки |
| Ремонт клубу у с.Зелений Клин | с.Зелений клин | Програма розвитку культури в Баштанському районі на 2011-2015 роки, місцевий бюджет | 2012-2014 роки 100,0 тис. грн. |  | Внесено до Програми розвитку культури в Баштанському районі на 2011-2015 роки |
| Ремонт Будинку культури у с. Піски | с. Піски | Програма розвитку культури в Баштанському районі на 2011-2015 роки, місцевий бюджет | 2012-2014 роки 100 тис. грн. |  | Внесено до Програми розвитку культури в Баштанському районі на 2011-2015 роки |
| Ремонт Будинку культури у с.Новобирзулівка | с.Новобирзулівка | Програма розвитку культури в Баштанському районі на 2011-2015 роки, місцевий бюджет | 2011-2012 роки 85,0 тис. грн. |  | Внесено до Програми розвитку культури в Баштанському районі на 2011-2015 роки |

МЕДИЦИНА

| Зміст доручення виборців | Назва населеного пункту | Включення даного доручення до планів соціально-економічного розвитку територій та відповідних бюджетів (районного місцевого) | Орієнтовний термін виконання та кошторисна вартість заходу | Результат вирішення питання (вказати коли було вирішене питання) | Хід виконання заходу з зазначенням обсягів виконаних робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Придбання автомобілю «Швидкої допомоги» для с. Добре та Новоєгорівка | с.Добре с.Новоєгорівка | Надано пропозиції ЦРЛ щодо включення до районного бюджету районної Комплексної Програми «Здоров’я нації» на 2002-2011 роки з продовженням на 2012 рік | 150 тис. грн. | При наявності коштів, за результатами підведення підсумків економії бюджету | Заявку на придбання автомобіля за рахунок державного бюджету надано до управління охорони здоров’я. |
| Ремонт ФАПу | с.Мар’янівка | Надано пропозиції ЦРЛ щодо включення до районного бюджету районної Комплексної Програми «Здоров’я нації» на 2002-2011 роки з продовженням на 2012 рік | 20 тис. грн. | При наявності коштів ремонтні роботи буде продовжено | Проведено поточний ремонт у 2011 році зовнішньої та внутрішньої сторони будівлі, проведено електроопалення. |
| Перекриття даху в дільничній лікарні | с.Лоцкине | Надано пропозиції ЦРЛ щодо включення до районного бюджету районної Комплексної Програми «Здоров’я нації» на 2002-2011 роки з продовженням на 2012 рік | 150 тис. грн. | Виготовлено проектно-кошторисну документацію, придбано шифер. | Включено до інвестиційного проекту, подано на загальнодержавний конкурс по Кіотському протоколу. |
| Капітальний ремонт ФАПу у с.Новогеоргіївка | с.Новогеоргіївка | Надано пропозиції ЦРЛ щодо включення до районного бюджету районної Комплексної Програми «Здоров’я нації» на 2002-2011 роки з продовженням на 2012 рік | 50 тис. грн. | При наявності коштів за результатами підведення підсумків економії бюджету |  |
| Переведення амбулаторії у нове приміщення, ремонт | с.Явкине | Надано пропозиції управлінням економіки райдержадміністрації щодо включення до районного бюджету Програми соціально-економічного розвитку Баштанського району на 2011-2014 роки | 186,3 тис. грн., проект – 79,9 тис. грн., громада – 10,4 тис. грн., районний бюджет – 95999,6 грн. | Урочисте відкриття амбулаторії відбулося 24 травня 2012 року | За рахунок проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток орієнтований на громаду» та співфінансування з бюджетів усіх рівнів |

МІСЬКА РАДА

| Зміст доручення виборців | Назва населеного пункту | Включення даного доручення до планів соціально-економічного розвитку територій | Орієнтовний термін виконання та кошторисна вартість заходу | Результат вирішення питання (вказати коли було вирішене питання) | Хід виконання заходу з зазначенням обсягів виконаних робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт доріг комунальної власності | м.Баштанка | Програма реформування та розвитку ЖКГ Баштанського району 2011-2020 роки, державний бюджет – 483,3 тис. грн., обласний бюджет – 90,0 тис. грн., місцевий бюджет – 42,066 тис. грн. | І-ІІІ квартал 2012 року | Станом на 01.07.12 виконано поточний ремонт дорожнього покриття по вулицях Баштанської республіки, Маяковського, Спортивній, Я.Мудрого. Проведення капітального ремонту автодоріг по вулицях К.Маркса та Ювілейній №1-85 | З державного бюджету на капітальний ремонт автодороги по вулиці К.Маркса виділено – 300,0 тис. грн., по вулиці Ювілейній - 123,7 тис. грн. (проводяться роботи). З державного бюджету на поточний ремонт дорожнього покриття по вулицях – Баштанської республіки – 41,10 тис. грн., провулок Пожежний – 18,50 тис. грн. (роботи виконано). З державного бюджету на поточний ремонт дорожнього покриття по вулицях: Маяковського – 50,0 тис. грн. (роботи виконано), Спортивній – 40,0 тис. грн., проводяться роботи). З місцевого бюджету виділено на поточний ремонт по вулицях Яновського – 25,372 тис. грн. (роботи виконано), Я.Мудрого – 16,694 тис. грн. |
| Забезпечення жителів м.Баштанка якісною питною водою | м.Баштанка | Програма забезпечення населення Баштанського району якісною питною водою на період 2005-2020 років | І квартал 2012 року Державний бюджет – 730,12 тис. грн., місцевий бюджет – 182,529 тис. грн. | Відкриття доочисних установок у лютому-квітні 2012 року. | Введено в дію колективні установки доочистки води для питних потреб (ДНЗ «Ягідка» - 373,589 тис.грн., НВК «Віночок» - 539,060 тис.грн) |
| Забезпечення належного зовнішнього освітлення вулиць міста | м.Баштанка | Місцевий бюджет | 2012-2013 роки на суму 72,995 тис.грн | Проведено роботи по відновленню вуличного освітлення по вулицях: Реца, Гагаріна, Українська, Берегового, Волошкова, Радянської Армії, Агєєва на суму – 83,835 тис. грн. | Заплановано провести відновлення вуличного освітлення по вулицях: Затишна, Плієва, Шкільна, 9-го Травня, 1-го Травня, Східна, Бондаренка, І.Франка вартістю – 72,995 тис. грн. |
| Водовідведення зовнішніх вод на території м.Баштанка | м.Баштанка | Місцевий бюджет | ІІ-ІІІ квартал 2012 року |  | Проводяться роботи по відведенню поверхневих вод між вулицями Піонерська та Горького із залученням коштів мешканців та соціального партнерства. |
| Теплосанація ДНЗ «Віночок» «Ягідка» - «Чебурашка» | м.Баштанка | Державний бюджет | ІІ півріччя 2012 року |  | Виготовлено проектно-кошторисну документацію на теплосанацію дитячих садків: «Віночок», «Дюймовочка», «Чебурашка» включено їх до Кіотського протоколу. |
| Реконструкція дошкільного навчального закладу «Теремок» | м.Баштанка | Місцевий бюджет |  | 30.12.2011 виділено сесією міської ради кошти на виготовлення ПКД | Виготовлено проектно-кошторисну документацію, яка проходить державну експертизу |
| Реалізація проекту «Квітучій парк Баштанщини – неповторне і гармонійне місце для відпочинку» | м.Баштанка | Місцевий бюджет | 316,543 тис. грн. 325,030 тис. грн. | 30.12.2011 виділено сесією міської ради кошти на виготовлення ПКД | Завершуються роботи реконструкції центрального парку (благоустрій). Завершуються роботи по будівництву фонтану |
| Розвиток фізкультури і спорту серед молоді | м.Баштанка | Місцевий бюджет | 15,0 тис. грн. | 30.12.2011 виділено сесією міської ради кошти на реалізацію заходів | Реалізація заходів, спрямованих на розвиток фізичної культури та спорту серед молоді |

ОСВІТА

| Зміст доручення виборців | Назва населеного пункту | Включення даного доручення до планів соціально-економічного розвитку територій та відповідних бюджетів (районного місцевого) | Орієнтовний термін виконання та кошторисна вартість заходу | Результат вирішення питання (вказати коли було вирішене питання) | Хід виконання заходу з зазначенням обсягів виконаних робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт майстерні Баштанської ЗОШ №1 | м.Баштанка | районний бюджет | 2012 рік 450 тис. грн. | 10.07.08 договір підряду по тендерним торгам | Виготовлено проектно-кошторисну документацію з експертизою |
| Реконструкція приміщення ДНЗ | с.Добре | Обласний, місцевий, районний бюджет | 2012 рік 2 млн. 300 тис. грн. | ІІ етап: заміна вікон, дверей, покрівлі відбудеться у 2012 році. | Закінчено І етап реконструкції: підведено газопостачання, збудовано топкову, облаштовано пральну та прасувальну, вартість робіт становить 280,0 тис. грн. |
| Заміна вікон в школах | с.Добре, с.Новоєгорівка | Планується здійснити за рахунок районного бюджету | План районного бюджету | 320,0 тис. грн. 2014 рік. | Виготовлено проектно-кошторисну документацію та проведено Держабудекспертизу, проект по енргозбереженню Добренської ЗОШ становить – 16375,83 грн., Новоєгорівської ЗОШ – 15899,63 грн. |
| Заміна вікон Кашперо-Миколаївської ЗОШ | с.Кашперо-Миколаївка | Планується здійснити за рахунок районного бюджету | 2013 рік - 366,3 тис. грн. |  | наявні кошториси |
| Заміна вікон, ремонт покрівлі Ленінської ЗОШ | с.Леніне | Планується здійснити за рахунок районного бюджету та місцевого бюджету | 2013 рік - 366,2 тис. грн. (заміна 92 вікон). 2014 рік - ремонт покрівлі на 150 тис. грн. |  |  |
| Заміна вікон в Лоцкинській ЗОШ | с.Лоцкине | Планується здійснити за рахунок районного бюджету | 2014 рік - 380 тис. грн. |  | Виготовлено проектно-кошторисну документацію та проведено Держбудекспертизу, вартість проекту по енергозбереженню становить 9145,84 тис. грн. |
| Реконструкція Виноградівського ДНЗ «Барвінок» | с.Виноградівка | місцевий і обласний бюджети | 2011 – 2014 роки 3 млн. грн. | 21.12.10 на сесії сільської ради виділено 50 тис. грн. на співфінансування проекту | частково 23,7 тис. грн. за проектно-кошторисну документацію |
| Капітальний ремонт дитячого садка у с.Новоіванівка | с.Новоіванівка | в перспективному плані розвитку місцевий бюджет | 2011-2013 рік 150 тис. грн. | 30.12.10 на сесії сільської ради виділено 2,0 тис. грн. на проведення початку робіт | наявний кошторис |
| Ремонт ДНЗ «Струмочок» | с.Ново-олександрівка | Лист-звернення в обласну раду про включення об’єкту на фінансування з обласного бюджету | 2012 рік 650,0 тис. грн. |  | наявний кошторис |
| Ремонт, заміна вікон, дверей дитячого садка | с.Новопавлівка | місцевий бюджет | 2011-2012 роки 12,0 тис. грн. | 30.12.10 на сесії сільської ради виділено кошти в сумі 5,0 тис. грн. | наявний кошторис |
| Заміна вікон в Новопавлівській ЗОШ | с.Новопавлівка | План районного бюджету | 162 тис. грн.: 79,9 – проект ЄС/ПРООН; 8,347 – громада; 73,739 – районний бюджет | 29.03.12 за результатами виконаних робіт відбувся захід інвестиційного проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» | Замінено двері та 4 віконних заповнення. |
| Відкриття додаткової групи дитячого садка | с.Привільне | Будуть фінансуватися у 2012 році за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетом на соціально-економічній розвиток | 2012 рік 502 тис. грн. - фінансування з держбюджету, 80 тис. грн. -співфінансування з бюджету сільської ради | Кошторисна документація, поновлена, здійснюється експертиза проекту | наявна проектно-кошторисна документація Здійснено поточні ремонти на суму 13,3 тис. грн. |
| Заміна вікон, вугільних котлів у Привільненській ЗОШ | с.Привільне | В перспективному плані, районний бюджет | 2011 рік 188, 9 тис. грн. 2013 рік - котли 210,0 тис. грн. | 29.03.12 за результатами виконаних робіт відбувся захід інвестиційного проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» 79,9 тис. грн. – проект ЄС/ПРООН; 10,317 тис. грн. – громада; 22,694 тис. грн. – сільрада; 76,0 тис. грн. – районний бюджет | Проведено віконні заповнення. |
| Заміна вікон Старогороженської ЗОШ | с.Старогорожене | В перспективному плані, районний бюджет | 2013 рік 310 тис. грн. | - | наявний кошторис |
| Ремонт приміщення дитячого садка | с.Старогорожене | В перспективному плані, місцевий бюджет | 2013-2014 рік | Сесія сільської ради 30.12.10 виділено 10,0 тис. на початок роботи | Проведено ремонтні роботи у ДНЗ, не відновлено роботу опалення. |
| Ремонт спортивної та актової зали Христофорівської ЗОШ | с.Христофорівка | В перспективному плані районного бюджету | актова зала 2012 рік 318,2 тис. грн. спортзал 2015 рік 400,0 тис. грн. | Акт експертизи 17.11.10 | Частково виконано ремонт на 235,7 тис. грн. |

Начальник управління економіки райдержадміністрації                                                                                    А.О.Стародуб