Інформація про виконання доручень виборців, що надані депутатам Баштанської районної ради шостого скликання

| Зміст доручення виборців | Назва населеного пункту | Включення даного доручення до планів соціально-економічного розвитку територій та відповідних бюджетів (районного місцевого) | Орієнтовний термін виконання та кошторисна вартість заходу | Результат вирішення питання (вказати коли було вирішене питання) | Хід виконання заходу з зазначенням обсягів виконаних робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопостачання с. Добра Криниця | с.Добра Криниця | Програма забезпечення населення Баштанського району якісною питною водою на період 2005-2020 років | 2012 рік Співфінансування: 100 тис. грн. державний бюджет; 10 тис. грн. місцевий | Виділено кошти у сумі 197,1 тис.грн. (державний та місцевий бюджет) | Станом на 01.09.2013 проведено реконструкцію водонапірної башти та будівництво свердлвини. |
| Ремонт доріг с. Добра Криниця, с. Родніки | с.Добра Криниця | Програма реформування та розвитку ЖКГ Баштанського району на 2011-2014 роки. | 2012-2014 роки | Дорога комунальної власності, ремонтується за рахунок субвенції та спонсорських коштів (ради соціального партнерства) | Проведено поточний ремонт вулиці Радісна с.Родники на суму 17,8 тис.грн., у 2013 році - вулиці Центральної с.Д-Криниця на суму 21,6 тис.грн. |
| Відновлення роботи комунального господарства | с.Добра Криниця | Проводяться організаційні роботи по відновленню комунального підприємства | 2012 рік | З 1 липня 2011 року відновлено роботу комунального господарства КП «Доброкриничанської сільської ради». | З початку 2013 року комунальне підприємство надало різні види послуг населенню на суму 42,6 тис.грн. |
| Освітлення вулиць | с.Добра Криниця | Програма відновлення зовнішнього освітлення населених пунктів Баштанського району на 2007-2008 роки з продовженням на 2012 рік | 2012-2014 роки | Роботи не проводились через відсутність фінансування | Буде вирішуватися при надходженні у 2013 році субвенції з обласного бюджету |
| Водозабезпечення, встановлення та ремонт водонапірної башти | с.Мар’янівка | Програма забезпечення населення Баштанського району якісною питною водою на період 2005-2020 років | 2015 рік |  | Внесено до Програми забезпечення населення Баштанського району якісною питною водою на період 2005-2020 роки |
| Ремонт доріг, під’їзд до вул. Гребенюка, Молодіжної с. Мар’янівка | с.Мар’янівка | Програма реформування та розвитку ЖКГ Баштанського району на 2011-2014 роки | 2012-2014 роки | Буде відремонтовано при отриманні субвенції з державного бюджету | Внесено до Програмаи реформування та розвитку ЖКГ Баштанського району на 2011-2014 роки, ремонт вуиці Молодіжної заплановано на ІІІ квартал 2013 року. |
| Будівництво, впорядкування існуючих критих автобусних зупинок в населених пунктах | Баштанський район | Програма реформування та розвитку ЖКГ Баштанського району на 2011-2014 роки | 2012-2014 роки |  | Щорічно здійснюється впорядкування, проводиться поточний ремонт існуючих критих автобусних зупинок |
| Ремонт доріг комунальної власності | Баштанський район | Програма реформування ЖКГ у Баштанському районі 2011-2014 роки | 2011-2014 1 млн.грн. | Кошти державного та місцевих бюджетів. | За І півріччя 2013 року проведено поточні та капітальні ремонти на суму 710,186 тис.грн |
| Ремонт доріг Добренської сільської ради | с.Добре | Програма реформування та розвитку ЖКГ Баштанського району на 2011-2014 роки | 2011-2014 роки | Кошти місцевого бюджету. | У 2013 році заплановано капітальний ремонт вулиці Центральної на суму 62,14 тис.грн. |
| Встановлення водонапірної башти, задвижок для перекриття вуличних водомереж у разі поривів у с.Добре | с.Добре | Програма забезпечення населення якісною питною водою на період 2005-2020 роки | 2013-2015 роки | Виділено із місцевого бюджету на виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво бювету 30,5 тис.грн | Внесено до Програми забезпечення населення Баштанського району якісною питною водою на період 2005-2020 роки |
| Ремонт дороги Привільне-Єрмолівка-Новоукраїнка | с.Єрмолівка | Включено до плану роботи ДП «Миколаївоблавтодор» | 2012- 2015 рік |  | У І півріччі 2013 року проведено профілювання 5 км дороги за рахунок спонсорських коштів товаровиробників. |
| Ремонт вуличного освітлення | с.Єрмолівка, Новоукраїнка | Програма реформування та розвитку ЖКГ Баштанського району на 2011-2014 роки | 2012-2014 роки | Буде відремонтовано після надходження субвенції із обласного бюджетів | Внесено до Програмаи реформування та розвитку ЖКГ Баштанського району на 2011-2014 роки |
| Ремонт дороги по селам | с.Єрмолівка, Новоукраїнка | Програма реформування та розвитку ЖКГ Баштанського району на 2011-2014 роки | 2011-2014 роки | Кошти місцевого бюджету. | Протягом 2013 року проведено капітальний ремонт вулиці Центральна с.Н-Українка та вулиці Молодіжна с.Єрмолівка на суму 55,9 тис.грн. |
| Ремонт водопроводів | с.Єрмолівка, Новоукраїнка | Програма забезпечення населення Баштанського району якісною питною водою на період 2005-2020 років | 2011 рік 63 тис.грн. | Проведено реконструкцію системи водопостачання у грудні 2011 року в с. Єрмолівка на суму 63,0 тис.грн | У 2012 році проведено ремонт водопроводного насосу на суму 5,6 тис.грн. (кошти місцевого бюджету). |
| Капітальний ремонт мосту через річку Інгул | с.Інгулка |  | 2012 рік | У грудні 2012 року проведено ДП «Баштанський райавтодор» ямковий ремонт ділянки між с.Інгулка та с.Виноградівка за кошти ради соціального партнерства. | Протягом року постійно проводилось профілювання даного відрізку дороги |
| Ремонт дороги від с.Інгулка до Кіровоградського шляху | с.Інгулка | Включено до плану робіт ДП «Миколаївоблавтодор» | 2012 рік |  | Постійно проводиться профілювання доріг після зимового періоду |
| Ремонт доріг між селами | с.Інгулка | Включено до плану робіт ДП «Миколаївоблавтодор» | 2012 рік |  | Постійно проводиться профілювання доріг після зимового періоду |
| Ремонт доріг с.Кашперо-Миколаївка-с.Привільне | с.Кашперо-Миколаївка | Включено до плану робіт ДП «Миколаївоблавтодор» | 2012 рік |  | Постійно проводиться профілювання доріг після зимового періоду |
| Ремонт доріг в населеному пункті | с.Новопетрівка | Програма реформування та розвитку ЖКГ Баштанського району на 2011-2014 роки | 2011-2014 роки | Проведено поточний ремонт дороги К-Миколаївка - Н-Петрівка за кошти ради соціального партнерства, на суму 10,6 тис.грн проведено поточний ремонт дороги вул.Нагірна с.Н-Петрівка | Внесено до Програмаи реформування та розвитку ЖКГ Баштанського району на 2011-2014 роки |
| Ремонт дороги від с.Костичі до Кіровоградської дороги | с.Костичі | Включено до плану робіт ДП «Миколаївоблавтодор» | 2012 рік |  | Направлено лист в службу автодоріг в Миколаївській області |
| Відновлення водопровідної системи | с.Костичі | Програма забезпечення населення Баштанського району якісною питною водою на період 2005-2020 років | 2013 рік | Проведено обстеження свердлововини сільською радою за кошти соціального партнерства | Внесено до Програми забезпечення населення Баштанського району якісною питною водою на період 2005-2020 роки |
| Капітальний ремонт підвісного мосту між с.Леніне-с.Архангельське | с.Леніне | Програма реформування та розвитку ЖКГ Баштанського району на 2011-2014 роки | 2012 рік | Проведено поточний ремонт у 2011 року | Здійснюється прийом підвісного мосту, який є безхозним, у комунальну власність сільської ради |
| Ремонт дороги с.Леніне – с.Привільне | с.Леніне | Включено до плану робіт ДП «Миколаївоблавтодор» | 2012 рік |  | Постійно проводиться профілювання дороги після осінньо-зимового періоду |
| Збудувати автономне водопостачання | с.Лоцкине | Програма забезпечення населення Баштанського району якісною питною водою на період 2005-2020 роки | 2013 рік | Рекомендовано сільській раді розробити проектно-кошторисну документацію для будівництва колективної установки доочистки питної води, проведено капітальний ремонт водопровідної мережі с.Перемога на суму 4,8 тис.грн | Водопостачання у с. Лоцкине здійснюється із свердловин с. Добра Криниця. Буріння 5-6 скважин на території Лоцкинської сільської ради неможливе через відсутність висновку геологорозвідки та малим дебетом свердловин |
| Ремонт дороги по вул. Гомерника | с.Лоцкине | Програма реформування та розвитку ЖКГ Баштанського району на 2011-2014 роки | 2013 рік | Проведено капітальний ремонт на суму 36,1 тис.грн | Сільською радою планується проведення в 2013 році капітального ремонту на даній вулиці. |
| Освітлення вулиці Степаненка | с.Лоцкине | Програма реформування та розвитку ЖКГ Баштанського району на 2011-2014 роки | 2013 рік |  | Внесено до Програмаи реформування та розвитку ЖКГ Баштанського району на 2011-2014 роки |
| Ремонт дороги с.Новоолександрівка – с.Лоцкине | с.Новоолександрівка |  | 2012 рік |  | Направлено лист в службу автодоріг в Миколаївській області |
| Ремонт дороги по вул. Леніна | с.Новопавлівка | Програма реформування та розвитку ЖКГ Баштанського району на 2011-2014 роки | 2011-2014 роки | Здійснено ремонт на суму 11,1 тис.грн. | Внесено до Програмаи реформування та розвитку ЖКГ Баштанського району на 2011-2014 роки |
| Ремонт дороги Новоіванівка-Новопавлівка-Баштанка | с.Новопавлівка | Включено до плану робіт КП «Миколаївоблавтодор» | 2011 рік |  | Проведено профілювання дороги після зимового періоду |
| Вуличне освітлення у с.Зелений Клин | с.Зелений клин | Програма реформування та розвитку ЖКГ Баштанського району на 2011-2014 роки | 2011-2014 роки | Виготовлено проектно-кошторисну документацію | Внесено до Програмаи реформування та розвитку ЖКГ Баштанського району на 2011-2014 роки |
| Ремонт дороги між ст.Горожене – с.Новосергіївка | с.Новосергіївка | Включено до плану робіт КП «Миколаївоблавтодор» | 2011 рік | Проведено профілювання дороги з додаванням матеріалу С-5. |  |
| Газифікація села | с.Привільне | Програма соціально-економічного розвитку Баштанського району на 2011-2014 роки | 2012 рік | У 2012 році завершено будівництво підвідного газопроводу за рахунок державного, районного та місцевого бюджетів на суму 8227,6 тис.грн | Виготовлено проектно-кошторисну документацію, надано до управління капітального будівництва облдержадміністрації |
| Ремонт доріг в селі Христофорівка та між населеними пунктами: Христофорівка-Мар’янівка, Христофорівка-Піски | с.Христофорівка | Включено до плану робіт КП «Миколаївоблавтодор» | 2011 рік | Проведено поточний ремонт вулиць села 4,5 км за кошти ради соціального партнерства. Проведено ямковий ремонт частини дороги Христофорівка – Марянівка, проведено капітальний ремонт вул.Приінгульська на суму 257,2 тис.грн. | Направлено клопотання у службу автомобільних доріг щодо визначення балансоутримувача дороги Христофорівка-Піски. |
| Газифікація частини села Христофорівка | с.Христофорівка | Програма реформування та розвитку ЖКГ Баштанського району на 2011-2014 роки | 2013 рік |  | Внесено до Програмаи реформування та розвитку ЖКГ Баштанського району на 2011-2014 роки |
| Асфальтування вулиць: Комсомольська, Степова | м.Баштанка | Програма реформування та розвитку ЖКГ Баштанського району на 2011-2014 роки | 2012-2014 роки | Проведено профілювання вулиць у вересні поточного року з підсипкою щебня, поточний ремонт на суму 83,0 тис.грн | Виготовлено проектно-кошторисну документацію, асфальтування вулиці Комсомольська заплановано на вересень 2013 року. |
| Підтримка належного санітарного стану та встановлення контейнерів для вивозу ТПВ | м.Баштанка | Програма реформування та розвитку ЖКГ Баштанського району на 2011-2014 роки За рахунок місцевого бюджету: 200 тис. грн. у 2012 році; 150 тис. грн. у 2014 році | 2012-2014 роки | Обраховано вартість робіт. Вишукуються джерела фінансування | Внесено до Програмаи реформування та розвитку ЖКГ Баштанського району на 2011-2014 роки |
| Забезпечення належного зовнішнього освітлення вулиць міста | м.Баштанка | Програма реформування та розвитку ЖКГ Баштанського району на 2011-2014 роки | 2011-2014 роки | Проведено капітальний ремонт вуличного освітлення на 59,3 тис.грн., відновлено освітлення 75 точок. | Відновлено вуличне освітлення по вулицям міста (Реца, Гагаріна, Українська, Берегового, Волошкова, 9 Травня, Шкільна, Радянської Армії, Плієва, Затишна, Миру, 1 Травня, Агєєва). |
| Упорядкування ставу біля ЦРЛ | м.Баштанка |  | 2012-2015 року | Використано із міського бюджету 79,0 тис.грн на саджанці, 9,9 тис.грн на буріння | Висаджено більше тисячі саджанців акації, верби, тамариксу, декоративної тополі. |
| Ремонт водопровідної мережі | с.Привільне |  | 2012 рік | Проведено капітальний ремонт на суму 481,1 тис.грн | Завершення реалізації проекту по капітальному ремонту водопроводної мережі с.Привільне в жовтніі 2013 року. |
| Будівництво водопровідної мережі | с.Явкино |  | 2012 рік | Вартість інвестиційного проекту 366,4 тис.грн | Завершення реалізації проекту по капітальному ремонту водопроводної мережі заплановано у вересніі 2013 року. |
| Будівництво парку | с.Явкино |  | 2012 рік | Всеукраїнський конкурс проектів та Програм місцевого самоврядування 2012 рік – вартість проекту 174,0 тис.грн | Завершено реалізацію проекту, продовжуються роботи по упорядкуванню території парку. |

КУЛЬТУРА

| Зміст доручення виборців | Назва населеного пункту | Включення даного доручення до планів соціально-економічного розвитку територій та відповідних бюджетів (обласний,районний, місцевий) | Орієнтовний термін виконання та кошторисна вартість заходу | Результат вирішення питання (вказати,коли було вирішене питання) | Хід виконання заходу з зазначенням обсягів виконаних робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Опалення закладів культури с.Добре, с.Новоєгорівка | с.Добре, с.Новоєгорівка | Програма розвитку культури в Баштанському районі на 2011-2015 роки, місцевий бюджет | 2012 рік 200 тис.грн. | Облаштовано окремі приміщення в закладах культури для роботи клубів для літніх людей «Берегиня». | Вартість проектно кошторисної документації – 135,0 тис.грн. Внесено до Програми розвитку культури в Баштанському районі на 2011-2015 роки |
| Придбання апаратури в сільський клуб | с.Єрмолівка | Програма розвитку культури в Баштанському районі на 2011-2015 роки, місцевий бюджет | 2013 рік - 10, 0 тис.грн | При перегляді бюджету у 2013 році на сесії сільської ради буде розглянуте питання придбання апаратури | Внесено до Програми розвитку культури в Баштанському районі на 2011-2015 роки |
| Опалення сільського клубу | с.Єрмолівка | Програма розвитку культури в Баштанському районі на 2011-2015 роки, місцевий бюджет | 2012 рік - 125, 0 тис.грн. |  | Внесено до Програми розвитку культури в Баштанському районі на 2011-2015 роки |
| Капітальний ремонт Мар’ївського будинку культури | с.Мар’ївка | Програма розвитку культури в Баштанському районі на 2011-2015 роки, місцевий бюджет | 2012-2013 роки 150,0 тис.грн. | У 2012 році розпочато ремонтні роботи | Внесено до Програми розвитку культури в Баштанському районі на 2011-2015 роки |
| Ремонт спортивного залу в Будинку культури | с.Новоолександрівка | Програма розвитку культури в Баштанському районі на 2011-2015 роки, місцевий бюджет | 2012-2013 роки 300,0 тис.грн. |  | Внесено до Програми розвитку культури в Баштанському районі на 2011-2015 роки, частково замінено покрівлю. |
| Ремонт, заміна вікон, дверей Будинку культури | с.Новопавлівка | Програма розвитку культури в Баштанському районі на 2011-2015 роки, місцевий бюджет | 2012 рік 150,0 тис.грн. | Проведено поточний ремонт приміщення на 8,8 тис.грн, придбано обладнання для Будинку культури на 20,2 тис.грн | Внесено до Програми розвитку культури в Баштанському районі на 2011-2015 роки |
| Ремонт клубу у с.Зелений Клин | с.Зелений клин | Програма розвитку культури в Баштанському районі на 2011-2015 роки, місцевий бюджет | 2012-2014 роки 100,0 тис.грн |  | Внесено до Програми розвитку культури в Баштанському районі на 2011-2015 роки |
| Ремонт Будинку культури у с. Піски | с. Піски | Програма розвитку культури в Баштанському районі на 2011-2015 роки, місцевий бюджет | 2012-2014 роки 100 тис.грн. |  | Внесено до Програми розвитку культури в Баштанському районі на 2011-2015 роки |
| Ремонт Будинку культури у с.Новобирзулівка | с.Новобирзулівка | Програма розвитку культури в Баштанському районі на 2011-2015 роки, місцевий бюджет | 2011-2012 роки 85,0 тис.грн. |  | Внесено до Програми розвитку культури в Баштанському районі на 2011-2015 роки |
| Ремонт бібліотеки | с.Плющівка |  | 2012 рік | Виділено кошти із місцевого бюджету у сумі 9,2 тис.грн | Проведено поточний ремонт приміщення Плющівської бібліотеки |
| Придбання костіюмів | м.Баштанка |  | 2012 рік | Виділено кошти із районного бюджету у сумі 16,0 тис.грн | Придбання сценічних костюмів для районного Будинку культури |
| Встановлення пам’ятних знаків | Баштанський район |  | 2012 рік | Із різних джерел фінансування виділено кошти у сумі 70,0 тис.грн | У 2012 році на території району встановлено 15 пам’ятних знаків та меморіальних дошок |

МЕДИЦИНА

| Зміст доручення виборців | Назва населеного пункту | Включення даного доручення до планів соціально-економічного розвитку територій та відповідних бюджетів (районного місцевого) | Орієнтовний термін виконання та кошторисна вартість заходу | Результат вирішення питання (вказати коли було вирішене питання) | Хід виконання заходу з зазначенням обсягів виконаних робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Придбання автомобілю «Швидкої допомоги» для с. Добре та Новоєгорівка | с.Добре с.Новоєгорівка | Надано пропозиції ЦРЛ щодо включення до районного бюджету районної Комплексної Програми «Здоровя нації» на 2002-2011 роки з продовженням на 2012 рік | 150 тис. грн. | При наявності коштів, за результатами підведення підсумків економії бюджету | У 2012 році з Лоцкинської амбулаторії передано легковий автомобіль для обслуговування населення Добренської сільської ради |
| Ремонт ФАПу | с.Мар’янівка | Надано пропозиції ЦРЛ щодо включення до районного бюджету районної Комплексної Програми «Здоров’я нації» на 2002-2011 роки з продовженням на 2012 рік | 20 тис. грн. | При наявності коштів ремонтні роботи буде продовжено | Проведено поточний ремонт у 2011 році зовнішньої та внутрішньої сторони будівлі, проведено електроопалення. |
| Перекриття даху в дільничній лікарні | с.Лоцкине | Надано пропозиції ЦРЛ щодо включення до районного бюджету районної Комплексної Програми «Здоров’я нації» на 2002-2011 роки з продовженням на 2012 рік | 150 тис. грн. | Виготовлено проектно-кошторисну документацію, придбано шифер. | Включено до інвестиційного проекту, подано на загальнодержавний конкурс по Кіотському протоколу. |
| Капітальний ремонт ФАПу у с.Новогеоргіївка | с.Новогеоргіївка | Надано пропозиції ЦРЛ щодо включення до районного бюджету районної Комплексної Програми «Здоров’я нації» на 2002-2011 роки з продовженням на 2012 рік | 50 тис. грн. | При наявності коштів за результатами підведення підсумків економії бюджету |  |
| Переведення амбулаторії у нове приміщення, ремонт | с.Явкине | Надано пропозиції управлінням економіки райдержадміністрації щодо включення до районного бюджету Програми соціально-економічного розвитку Баштанського району на 2011-2014 роки | 186,3 тис.грн:, проект – 79,9 тис.грн., громада – 10,4 тис.грн., районний бюджет – 95999,6 грн | Урочисте відкриття амбулаторії відбулося 24 травня 2012 року | За рахунок проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток орієнтований на громаду» та співфінансування з бюжетів усіх рівнів |
| Медичне обладнання для центральної районної лікарні. | м.Баштанка |  |  | Фактично профінансовано з усіх рівнів бюджетів протягом 2012 року на суму 155,7 тис.грн, інвестиційний проект – 316,2 тис.грн | Здійснено придбання обладнання для клінічної лабораторії центральної районної лікарні з державного, обласного бюджетів на суму 155,7 тис.грн (шафа біологічної безпеки, центрофуга, прилад для лабораторного визначення оптичної густини), поставка для лабораторії обладнання за кошти Благодійного фонду Рената Ахметова «Розвиток України» на суму 316,2 тис.грн |

МІСЬКА РАДА

| Зміст доручення виборців | Назва населеного пункту | Включення даного доручення до планів соціально-економічного розвитку територій | Орієнтовний термін виконання та кошторисна вартість заходу | Результат вирішення питання (вказати коли було вирішене питання) | Хід виконання заходу з зазначенням обсягів виконаних робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт доріг комунальної власності | м.Баштанка | Програма реформування та розвитку ЖКГ Баштанського району 2011-2020 роки, державний бюджет – 522,0 тис.грн., обласний бюджет – 69,6 тис.грн., місцевий бюджет – 565,746 тис.грн. | І-ІІІ квартал 2013року | Протягом 2013 року виконано поточний ремонт дорожнього покриття по вулицях Соборній, І Продольна, Комсомольська. Заплановано до кінця року виконати ямковий ремонт по вулиці ІІ Поперечна, Ватутіна, Лугова | З державного бюджету на капітальний ремонт автодороги по вулиці Комсомольській виділено – 460,2 тис.грн, вулиці Соборна з обласного бюджету – 69,6 тис.грн, з місцевого – 483,5 тис.грн. І Продольна з місцевого бюджету – 409,267 тис.грн. Проведено капітальний ремонт тротуару по вулиці Баштанської республіки вздовж Центрального парку – міський бюджет 120,0 тис.грн. Виготовлено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт автодоріг по вулиці Сагайдачного та Інгульській. |
| Забезпечення жителів м.Баштанка якісною питною водою | м.Баштанка | Програма забезпечення населення Баштанського району якісною питною водою на період 2005-2020 років | І квартал 2012 року Державний бюджет – 730,12 тис.грн., місцевий бюджет – 182,529 тис.грн | Відкриття доочисних установок у лютому-квітні 2012 року. | Введено в дію колективні установки доочистки води для питних потреб (ДНЗ «Ягідка» - 373,589 тис.грн., НВК «Віночок» - 539,060 тис.грн). Програмою забезпечення населення міста Баштанка якісною питною водою на період 2005-2020 років передбачено установку індивідульнихсистем очищення води в ДНЗ міста. Міською радою направлено клопотання до управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації щодо реалізації даного пункту Програми. |
| Забезпечення належного зовнішнього освітлення вулиць міста | м.Баштанка | Місцевий бюджет | 2012-2013 роки на суму 72,995 тис.грн | Проведено роботи по відновленню вуличного освітлення по вулицях: Шкільна, 9 Травня, Плієєва, 1 Травня, Івана Франка. | Заплановано провести відновлення вуличного освітлення по вулицях: Східна, Бондаренка. |
| Водовідведення зовнішніх вод на території м.Баштанка | м.Баштанка | Місцевий бюджет | ІІ-ІІІ квартал 2012 року |  | Проводяться роботи по відведенню поверхневих вод між вулицями Піонерська та Горького із залученням коштів мешканців та соціального партнерства. |
| Теплосанація ДНЗ «Віночок» «Ягідка» - «Чебурашка» | м.Баштанка | Державний бюджет | 2014 рік |  | Виготовлено проектно-кошторисну документацію на теплосанацію дитячих садків: «Віночок» - 1025,904 тис.грн, «Дюймовочка» - 804 тис.грн, «Чебурашка» - 471,304 тис.грн, «Ягідка» - 1246,11 тис.грн. |
| Реконструкція дошкільного навчального закладу «Теремок» | м.Баштанка | Державний, місцевий бюджет | 2014-2015 роки |  | Виготовлено проектно-кошторисну документацію, яка пройшла державну експертизу на суму – 9364,556 тис.грн. |
| Реалізація проекту «Квітучій парк Баштанщини – неповторне і гармонійне місце для відпочинку» | м.Баштанка | Місцевий бюджет | 316,543 тис.грн 325,030 тис.грн | Сесією міської ради виділено кошти на реконструкцію центрального парку у сумі 250,4 тис.грн | Завершено реалізацію проекту «Квітучий парк Баштанщини-неповторне і гармонійне місце для відпочинку», будівництво фонтану. |
| Розвиток фізкультури і спорту серед молоді | м.Баштанка | Місцевий бюджет | 15,0 тис.грн. |  | Реалізація заходів, спрямованих на розвиток фізичної культури та спорту серед молоді, щоденно працює Міський культурний центр по вулиці Сизоненка,1б. |
| Дитячі майданчики | м.Баштанка |  | 25,0 тис.грн | Кошти виділено із місцевого бюджету | Встановлено 3 дитячі майданчики в ОСББ м.Баштанка |

ОСВІТА

| Зміст доручення виборців | Назва населеного пункту | Включення даного доручення до планів соціально-економічного розвитку територій та відповідних бюджетів (районного місцевого) | Орієнтовний термін виконання та кошторисна вартість заходу | Результат вирішення питання (вказати коли було вирішене питання) | Хід виконання заходу з зазначенням обсягів виконаних робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт майстерні Баштанської ЗОШ №1 | м.Баштанка | районний бюджет | 2012 рік 450 тис.грн. | Виділено кошти на ПКД | Виготовлено проектно-кошторисну документацію з експертизою, заплановано виконання робіт у 2014 році |
| Реконструкція приміщення ДНЗ | с.Добре | Обласний, місцевий, районний бюджет | 2012 рік 2 млн. 300 тис.грн. | ІІ етап: заміна вікон, дверей, покрівлі відбудеться у 2012 році. | Закінчено І етап реконструкції: підведено газопостачання, збудовано топкову, облаштовано пральну та прасувальну, вартість робіт становить 280,0 тис.грн.проведено ІІ етап: замінено покрівлю, вікна, проведено опалення – вартість робвт 74,4 тис.грн, придбано обладнання для ДНЗ - 2,5 тис.грн |
| Заміна вікон в школах | с.Добре, с.Новоєгорівка | Планується здійснити за рахунок районного бюджету | План районного бюджету | 320,0 тис.грн. 2014 рік., виділено 30,0 тис.грн на виготовлення ПКД на капітальний ремонт | Виготовлено проектно-кошторисну документацію та проведено Держабудекспертизу, проект по енргозбереженню Добренської ЗОШ становить – 16375,83 грн, Н-Єгорівської ЗОШ – 15899,63 грн, виконання даних заходів заплановано на 2014 рік. |
| Заміна вікон Кашперо-Миколаївської ЗОШ | с.Кашперо-Миколаївка | Планується здійснити за рахунок районного бюджету | 2013 рік - 366,3 тис.грн. |  | наявні кошториси |
| Заміна вікон, ремонт покрівлі Ленінської ЗОШ | с.Леніне | Планується здійснити за рахунок районного бюджету та місцевого бюджету | 2013 рік - 366,2 тис.грн (заміна 92 вікон). 2014 рік - ремонт покрівлі на 150 тис.грн. |  | За кошти соціального партнерства замінено 6 віконних заповнень |
| Заміна вікон в Лоцкинській ЗОШ | с.Лоцкине | Планується здійснити за рахунок районного бюджету | 2014 рік - 380 тис.грн. | Виділено кошти у сумі 8,1 тис.грн на виготовлення ПКД | Виготовлено проектно-кошторисну документацію та проведено Держбудекспертизу, вартість проекту по енергозбереженню становить 9145,84 тис.грн, замінено 3 вікна. |
| Реконструкція Виноградівського ДНЗ «Барвінок» | с.Виноградівка | місцевий і обласний бюджети | 2011 – 2014 роки 3 млн. грн. | 21.12.10 на сесії сільської ради виділено 50 тис.грн. на співфінансування проекту | частково 23,7 тис.грн. за проектно-кошторисну документацію, виконання заходів заплановано на 2014 рік. |
| Капітальний ремонт дитячого садка у с.Новоіванівка | с.Новоіванівка | в перспективному плані розвитку місцевий бюджет | 2011-2013 рік 150 тис.грн. | 30.12.10 на сесії сільської ради виділено 2,0 тис.грн на проведення початку робіт | Проект взяв участь у Всеукраїнському конкурсі проектів та програм розвитку місцевого самоврядування, очікується розгляд результатів. |
| Ремонт ДНЗ «Струмочок» | с.Новоолександрівка | Лист-звернення в обласну раду про включення об’єкту на фінансування з обласного бюджету | 2012 рік 650,0 тис.грн. | Виділено кошти із місцевого бюджету у суму 6,9 тис.грн | Наявний кошторис для проведення капітального ремонту ДНЗ, у 2012 році придбано обладнання на суму 6,9 тис.грн., виконання заходів заплановано на 2014 рік. |
| Ремонт, заміна вікон, дверей дитячого садка | с.Новопавлівка | місцевий бюджет | 2011-2012 роки 12,0 тис.грн. | Виділено кошти у сумі 19,7 тис.грн | Проведено капітальний ремонт ДНЗ на суму 11,5 тис.грн, придбано меблів на 8,2 тис.грн |
| Заміна вікон в Новопавлівській ЗОШ | с.Новопавлівка | План районного бюджету | 162 тис.грн: 79,9 – проект ЄС/ПРООН; 8,347 – громада; 73,739 – районний бюджет | 29.03.12 за результатами виконаних робіт відбувся захід інвестиційного проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» | Замінено двері та 36 віконих заповнення. |
| Відкриття додаткової групи дитячого садка | с.Привільне | Будуть фінансуватися у 2012 році за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетом на соціально-економічній розвиток | 2012 рік 502 тис.грн- фінансування з держбюджету , 80 тис.грн. співфінансування з бюджету сільської ради | Кошторисна документація, поновлена, здійснюється експертиза проекту, виділено 24,4 тис.грн кошти місцевого бюджету | Виготовлення проектно - кошторисна документації на суму 7,4 тис.грн Здійснено поточні ремонти на суму 13,3 тис.грн., встановлено дитячий майданчик на суму 17,0 тис.грн Громада взяла участь у щорічному обласному конкурсі проектів та програм розвитку місцевого самоврядування, виділяються кошти з обласного бюджету 30,0 тис.грн, на даний час підписано угоду. Відкриття групи заплановано у вересні 2013 року. |
| Заміна вікон, вугільних котлів у Привільненській ЗОШ | с.Привільне | В перспективному плані, районний бюджет | 2011 рік 188, 9 тис.грн. 2013 рік - котли 210,0 тис.грн. | 29.03.12 за результатами виконаних робіт відбувся захід інвестиційного проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» 79,9 тис.грн – проект ЄС/ПРООН; 10,317 тис.грн– громада; 22,694 тис.грн– сільрада; 76,0 тис.грн – районний бюджет | Замінено 52 віконних заповнення, виділено кошти на виготовлення ПКД проведення капітального ремонту у сумі 12,5 тис.грн. Заміна котлів запланована на 2014 рік. |
| Заміна вікон Старогороженської ЗОШ | с.Старогорожене | В перспективному плані, районний бюджет | 2013 рік 310 тис.грн. | - | наявний кошторис, виконання заходів заплановано на 2014 рік. |
| Ремонт приміщення дитячого садка | с.Старогорожене | В перспективному плані, місцевий бюджет | 2013-2014 рік | Виділено кошти з місцевого бюджету у сумі 24,2 тис.грн | Проведено капітальні ремонтні роботи у ДНЗ на суму 20,2 тис.грн, придбано меблі на 4,0 тис.грн |
| Ремонт спортивної та актової зали Христофорівської ЗОШ | с.Христофорівка | В перспективному плані районного бюджету | актова зала 2012 рік 318,2 тис.грн. спорт зал 2015 рік 400,0 тис.грн. | Акт експертизи 17.11.10 | Частково виконано ремонт на 235,7 тис.грн., завершено повністю ремонт актової зали за рахунок надання спонсорської допомоги. Ремонт спортивної зали закінчено. |
| Придбання оргтехніки для шкіл | Баштанський район |  | 2012 рік | Виділено кошти з районного бюджету у сумі 37,6 тис.грн | Придбано оргтехніку для шкіл району, а саме: Д-Криничанської, Плющівської, Мар’янівської, Христофорівської, Добренської, Старогороженської, Н-Сергіївської ЗОШ. |
| Придбання обладнання для шкіл | Баштанський район |  | 2012 рік | Виділено кошти з районного бюджету у сумі 110,8 тис.грн | Придбано шкільне обладнання, а саме: ЗОШ №2 - 23,2 тис.грн, гімназія – 3,2 тис.грн, ЗОШ №1 – 83,1 тис.грн, Мар’янівська ЗОШ – 1,3 тис.грн. |
| Придбання шкільних автобусів | Баштанський район |  | 2012 рік | Кошти державного бюджету у сумі 1200 тис.грн | За кошти державного бюджету придбано 4 шкільні автобуси для ЗОШ №1, Д-Криничанської ЗОШ, Пісківської ЗОШ, Інгульської ЗОШ. |
| Виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення ремонтів шкіл | Баштанський район |  | 2012 рік | Виділено кошти з районного бюджету у сумі 188,2 тис.грн | Виготовлено ПКД на проведення капітальних ремонтів 12 шкіл району |
| Виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення ремонтів дитячих навчальних закладів | Баштанський район |  | 2012 рік | Виділено кошти з місцевих бюджетів у сумі 74,9 тис.грн | Виготовлено ПКД на проведення капітальних ремонтів 2 дитячих навчальних закладів району (с.Марївка – 54,2 тис.грн, с.Христофорівка – 9,0 тис.грн), реконструкція електромережі ДНЗ с.Леніно – 11,7 тис.грн |
| Придбання обладнання для дитячих навчальних закладів | Баштанський район |  | 2012 рік | Виділено кошти з місцевих бюджетів у сумі 45,6 тис.грн | Придбано обладнання у ДНЗ району, а саме: с.Інгулка – 1,5 тис.грн; с.Костичі – 13,8 тис.грн; с.Лоцкіно – 22,7 тис.грн; с.Марївка – 2,4 тис.грн; с.Явкино – 1,9 тис.грн; с.Н-Сергіївка – 3,3 тис.грн. |
| Ремонт дитячого навчального закладу | с.Явкино |  | 2012 рік | Виділено кошти з місцевого бюджету у сумі 12,3 тис.грн | Проведено капітальний ремонт дитячого навчального закладу с.Явкино |

Окрім того, з початку 2013 року міською радою розпочато реалізацію проекту «Дитяче містечко «Казка» - чудовий і неповторний світ дитинства» кошторисно вартістю 2369,972 тис.грн., проведено ремонт водопровідно-каналізаційної мережі в ДНЗ «Дюймовочка» та «Чебурашка», ремонт підсобного приміщення ДНЗ «Віночок» на суму  - 170,0 тис.грн.

Начальник відділу економічного розвитку

і торгівлі райдержадміністрації                                                                                                                   А.О.Стародуб