Додаток 2

до Програми

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

з виконання районної Цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2015-2018 роки

| Найменування завдання | Найменування заходу | Найменування показника | Значення показника |  |  |  |  | Відповідальні виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань* (тис. гривень) | У тому числі за роками |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | за роками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Удосконалення механізмів міжвідомчої і міжсекторальної координації виконання заходів з протидії |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Забезпечення діяльності районної координаційної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу | Кількість засідань координаційної ради | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | Райдержадмі-ністрація |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) Забезпечення проведення роз’яснювальної роботи з питань недопущення дискримінації на робочих місцях ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД | Кількість консультацій | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Центральна районна лікарня |  |  |  |  |  |  |
|  | 5) Подання до управління охорони здоров'я облдержадміністра-ції щороку до 20 січня звіту про виконання завдань і заходів Програми у межах повноважень відповідно до плану моніторингу та оцінки ефективності виконання Програми | Кількість звітів | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Райдержадмі-ністрація, центральна районна лікарня |  |  |  |  |  |  |
| 2. Забезпечення дієвості програм і заходів з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Забезпечення соціального замовлення соціальних послуг, що надаються людям, які живуть з ВІЛ, громадськими організаціями | Застосування механізму соціального замовлення в області | 3 |  | 1 | 1 | 1 | Управління соціального захисту населення райдержадмі-ністрації |  |  |  |  |  |  |
| 3. Зміцнення кадрового потенціалу і матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, які надають допомогу людям, які живуть з ВІЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Удосконалення кадрового та матеріально-технічного забезпечення шляхом закупівлі в установленому порядку діагностичного обладнання) | Кількість закладів | 1 | 1 |  |  | 1 | Центральна районна лікарня | Державний бюджет | 703,030 | 78,912 | 388,912 | 156,294 | 78,912 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Медична субвенція, районний рівень, районний бюджет, інші джерела, не заборонені чинним законодавством | 30,000 |  | 30,000 |  |  |
|  | 2) Забезпечення у межах повноважень нагляду за дотриманням вимог інфекційного контролю в закладах охорони здоров’я усіх форм власності та соціальних служб | Кількість закладів | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Центральна районна лікарня | Медична субвенція, районний рівень, районний бюджет, інші джерела, не заборонені чинним законодавством |  |  |  |  |  |
| 4. Розвиток системи моніторингу і оцінки ефективності заходів протидії епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу, що проводяться на районному рівні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Забезпечення діяльності центру моніторингу та оцінки відповіді на епідемію ВІЛ-інфекції/СНІДу на обласному рівні шляхом активації та фінансового забезпечення роботи відділу моніторингу і оцінки Миколаївського обласного центру профілактики та лікування хворих на СНІД. | Кількість центрів | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Центральна районна лікарня |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) Забезпечення проведення моніторингу та оцінки результатів виконання Програми | Кількість звітів | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | Райдержадмі-ністрація, управління соціального захисту населення, районний центр соціальних служб для сім´ї, дітей та молоді центральна районна лікарня, громадські організації (за згодою) |  |  |  |  |  |  |
|  | 3) Забезпечення щорічної підготовки звітів за показниками обласного плану моніторингу та оцінки ефективності заходів протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу | Кількість щорічних аналітичних звітів | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Райдержадмі-ністрація, управління соціального захисту населення, районний центр соціальних служб для сім´ї, дітей та молоді центральна районна лікарня, громадські організації (за згодою) |  |  |  |  |  |  |
| 5. Підготовка фахівців з актуальних питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Забезпечення проведення навчання, підготовки та перепідготовки з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу (з урахуванням гендерного підходу): |  |  |  |  |  |  | Райдержадмі-ністрація, районний центр соціальних служб для сім´ї, дітей та молоді |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Забезпечення навчання медичних та соціальних працівників центральної районної лікарні, фахівців центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з метою надання медичної допомоги та соціальних послуг у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу з питань: | Кількість заходів | 6 |  | 2 | 2 | 2 | управління соціального захисту населення, центральна районна лікарня |  |  |  |  |  |  |
|  | профілактики ВІЛ серед споживачів наркотиків | Кількість осіб, які пройшли навчання |  |  | 1 | 1 | 1 | Центральна районна лікарня |  |  |  |  |  |  |
|  | консультування і тестування на ВІЛ (для медичних працівників) | Кількість осіб, які пройшли навчання |  | 2 | 2 | 2 | 2 | Центральна районна лікарня |  |  |  |  |  |  |
|  | лабораторної діагностики та забезпечення належної якості досліджень (для медичних працівників) | Кількість осіб, які пройшли навчання |  | 1 | 1 | 1 | 1 | Центральна районна лікарня |  |  |  |  |  |  |
|  | профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини (для медичних та соціальних працівників) | Кількість осіб, які пройшли навчання |  |  |  |  |  | Районний центр соціальних служб для сім´ї, дітей та молоді |  |  |  |  |  |  |
|  | надання медичної допомоги та соціальних послуг ВІЛ-інфікованим особам (для медичних та соціальних працівників) | Кількість осіб, які пройшли навчання |  |  |  |  |  | Центральна районна лікарня |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість занять з формування навиків відповідального батьківства у ВІЛ-позитивних дорослих |  |  |  |  |  | Центральна районна лікарня |  |  |  |  |  |  |
| 6. Формування толерантного ставлення до людей, які живуть з ВІЛ, та представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Проведення інформаційних заходів з питань подолання стигматизації та дискримінації щодо ВІЛ-інфікованих осіб та представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | інформування населення через засоби масової інформації з питань профілактики ВІЛ/СНІДу, толерантного ставлення до людей, які живуть з ВІЛ, та представників груп підвищеного ризику | Кількість заходів | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | Райдержадмі-ністрація, центральна районна лікарня |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разом | 30,0 |  | 30,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | у тому числі |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Медична субвенція, районний рівень, районний бюджет, інші джерела, не заборонені чинним законодавством | 30,0 |  | 30,0 |  |  |
| II. ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Розробка, виготовлення та розповсюдження соціальної реклами, просвітницьких програм з формування здорового способу життя у загального населення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Розроблення профілактичних програм з питань формування мотивації у населення, зокрема дітей та молоді, до безпечної щодо ВІЛ поведінки з використанням інноваційних технологій | Кількість заходів |  | 1 |  | 1 |  | Райдержадмі-ністрація, відділ у справах сім´ї, молоді та спорту центральна районна лікарня, ММ БФ «Вихід» (за згодою) |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) Забезпечення створення та виготовлення соціальної реклами та друкованої продукції з питань профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу, що пропагує здоровий спосіб життя, традиційні духовні, морально-етичні та культурні цінності, відповідальну поведінку з дотриманням принципів поваги до прав та гідності людини | Кількість заходів | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Райдержадмі-ністрація, центральна районна лікарня, ММ БФ «Вихід» (за згодою) |  |  |  |  |  |  |
|  | 3) Проведення з використанням мобільних пунктів, інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих на запобігання ВІЛ/СНІДу та формування навичок здорового способу життя | Кількість заходів | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Райдержадмі-ністрація, центральна районна лікарня, ММ БФ «Вихід» (за згодою) |  |  |  |  |  |  |
| 9. Забезпечення охоплення програмами профілактики ВІЛ представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, а також ув’язнених, дітей із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, безпритульних та бездоглядних дітей, які не отримують належного батьківського піклування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) Сприяння наданню дітям із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітям, які не отримують належного батьківського піклування, безпритульним та бездоглядним дітям соціальних та профілактичних послуг, залучення їх до інформаційно-профілактичних заходів | Кількість охоплених дітей |  | 43 | 43 | 43 | 43 | Райдержадмі-ністрація, районний центр соціальних служб для сім´ї, дітей та молоді центральна районна лікарня |  |  |  |  |  |  |
|  | 3) Забезпечення надання споживачам ін’єкційних наркотиків комплексних профілактичних послуг, рекомендованих Всесвітньою організацією охорони здоров’я та Об’єднаною програмою Організації Об’єднаних Націй з урахуванням кращого світового досвіду, на базі громадських організацій, мобільних пунктів, амбулаторій та аптек тощо | Кількість осіб |  | - | - | 24 | 24 | Райдержадмі-ністрація, центральна районна лікарня |  |  |  |  |  |  |
|  | 5) Вжиття заходів щодо утилізації використаних шприців, отриманих від споживачів ін’єкційних наркотиків | Кількість наказів, які регулюють питання утилізації | 1 |  | 1 |  |  | Центральна районна лікарня |  |  |  |  |  |  |
| 10. Розширення інтегрованого підходу до надання медико-соціальних послуг ВІЛ-інфікованим споживачам ін’єкційних наркотиків (у тому числі вагітним жінкам), забезпечення децентралізації цих послуг через мережу центрів профілактики і боротьби зі СНІДом та кабінетів «Довіра» з метою підвищення їх доступності на місцевому рівні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Забезпечення безперешкодного доступу ВІЛ-інфікованих вагітних жінок, які вживають ін’єкційні наркотики, до реабілітаційних програм, замісної підтримувальної терапії та їх соціальний супровід | Відсоток вагітних хворих на опіоїдну залежність, яким показано та призначено ЗПТ |  | 100 | 100 | 100 | 100 | Центральна районна лікарня |  |  |  |  |  |  |
| 11. Забезпечення доступу та охоплення вагітних жінок до послуг з консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію та профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Здійснення заходів із профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини шляхом забезпечення закладів охорони здоров’я: | Відсоток передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - тест-системами для планової серологічної діагностики ВІЛ-інфекції вагітних жінок та їх партнерів; | Кількість вагітних жінок, протестованих за допомогою ІФА | 2880 | 720 | 720 | 720 | 720 | Центральна районна лікарня | Медична субвенція, районний рівень, районний бюджет, інші джерела, не заборонені чинним законодавством | 67,564 | 16,891 | 16,891 | 16,891 | 16,891 |
|  | - швидкими тестами для обстеження під час пологів жінок, які не пройшли обстеження на допологовому етапі; | Кількість вагітних жінок, протестованих швидкими тестами | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | Центральна районна лікарня |  |  |  |  |  |  |
|  | - тест-системами для визначення вірусного навантаження та CD4; | Кількість протестованих вагітних ВІЛ-позитивних жінок | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | Центральна районна лікарня |  |  |  |  |  |  |
|  | - антиретровірусними препаратами для профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини; | Кількість вагітних ВІЛ-позитивних жінок | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | Центральна районна лікарня |  |  |  |  |  |  |
|  | - тест-системами та витратними матеріалами для проведення ранньої (методом полімеразної ланцюгової реакції) та серологічної (ІФА, ІБ) діагностики ВІЛ-інфекції у дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями; | Кількість протестованих дітей, народжених ВІЛ-позитивними жінками | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | Центральна районна лікарня |  |  |  |  |  |  |
|  | - медичними виробами одноразового використання вітчизняного виробництва (набори для матері та дитини для пологів) | Кількість вагітних ВІЛ-позитивних жінок, яких забезпечено наборами | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | Центральна районна лікарня |  |  |  |  |  |  |
|  | - адаптованими молочними сумішами для дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерями | Відсоток дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями (першого року життя), яких забезпечено адаптованими молочними сумішами на безкоштовній оплаті |  | 100 | 100 | 100 | 100 | Центральна районна лікарня | Медична субвенція, районний рівень, районний бюджет, інші джерела, не заборонені чинним законодавством | 44.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
|  | 2) Запровадження доступу до терапії антиретровірусни-ми препаратами з метою профілактики інфікування ВІЛ у дискордантних пар | Відсоток дискордантних пар, яким забезпечено АРТ з метою профілактики інфікування ВІЛ |  | 100 | 100 | 100 | 100 | Центральна районна лікарня |  |  |  |  |  |  |
| 12. Профілактика інфікування ВІЛ на робочому місці, насамперед для медичних працівників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Надання рекомендацій щодо включення до колективних договорів положень з охорони праці, соціального захисту та обов’язкового спеціального страхування на випадок інфікування ВІЛ-інфекцією з урахуванням потреб працівників у контексті ВІЛ-інфекції/СНІДу | Відсоток договорів |  | 70 | 80 | 90 | 100 | Центральна районна лікарня | Медична субвенція, районний рівень, районний бюджет, інші джерела, не заборонені чинним законодавством | 17,788 | 4,447 | 4,447 | 4,447 | 4,447 |
| 13. Надання медикаментозної постконтактної профілактики ВІЛ-інфікування особам з можливим ризиком інфікування ВІЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Забезпечення проведення медикаментозної постконтактної профілактики ВІЛ-інфікування серед осіб з можливим ризиком інфікування ВІЛ шляхом централізованого постачання антиретровірусних препаратів | Відсоток охоплення осіб, які потребують ПКП |  | 100 | 100 | 100 | 100 | Центральна районна лікарня |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) Забезпечення засобами індивідуального захисту, в тому числі одноразовими, медичних працівників, які можуть зазнавати ризику зараження під час виконання службових обов’язків | Відсоток забезпечення |  | 100 | 100 | 100 | 100 | Центральна районна лікарня | Медична субвенція, районний рівень | У межах медичної субвенції |  |  |  |  |
| 14. Забезпечення вільного доступу до безоплатного консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію населення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Забезпечення вільного доступу до безоплатного консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію для населення, насамперед для груп підвищеного ризику, щодо інфікування ВІЛ, із застосуванням методів імуноферментного аналізу та швидких тестів | Кількість осіб | 14800 | 3800 | 3800 | 3600 | 3600 | Центральна районна лікарня | Медична субвенція, районний рівень, районний бюджет, інші джерела, не заборонені чинним законодавством | 43,644 | 9,384 | 10,548 | 11,856 | 11,856 |
|  |  |  | 9024 | 2264 | 2260 | 2250 | 2250 | Центральна районна лікарня | БФ «Фундація Анти СНІД Україна» | 150,000 | 37,500 | 37,500 | 37,500 | 37,500 |
|  | - 2) Забезпечення проведення обов’язкового тестування донорської крові з метою виявлення ВІЛ | - Кількість кроводач | - 3100 | - 700 | - 800 | - 800 | - 800 | Центральна районна лікарня | Медична субвенція, районний рівень, районний бюджет, інші джерела, не заборонені чинним законодавством |  |  |  |  |  |
| 15. Профілактика захворюваності на вірусні гепатити В і С, інфекції, що передаються статевим шляхом (ІПСШ), для представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та ВІЛ-інфікованих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Проведення досліджень на маркери вірусних гепатитів В і С у людей, які живуть з ВІЛ, з метою вибору схеми терапії антиретровірусни-ми препаратами | Кількість осіб | 120 | 30 | 30 | 30 | 30 | Центральна районна лікарня | БФ «Фундація Анти СНІД Україна» | 2,613 | 0,558 | 0,633 | 0,711 | 0,711 |
|  | 2) Забезпечення профілактики та лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом, для груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та людей, які живуть з ВІЛ | Кількість осіб |  |  |  |  |  | Центральна районна лікарня |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разом | 325,609 | 79,78 | 81,019 | 82,405 | 82,405 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | у тому числі |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Медична субвенція, районний рівень, районний бюджет, інші джерела, не заборонені чинним законодавством | 172,996 | 41,722 | 42,886 | 44,194 | 44,194 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | БФ «Фундація Анти СНІД Україна» | 152,613 | 38,058 | 38,133 | 38,211 | 38,211 |
| ІІІ. ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ДОСЛІДЖЕНЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Удосконалення системи управління якістю лабораторних досліджень у сфері ВІЛ-інфекції/СНІДу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Забезпечення зовнішнього та внутрішнього контролю якості лабораторних досліджень у сфері ВІЛ-інфекції/СНІДу (у тому числі шляхом закупівлі виробів медичного призначення для лабораторій центрів профілактики та боротьби зі СНІДом та станцій переливання крові) | Кількість досліджень з внутрішнього контролю | 758 | 177 | 187 | 197 | 197 | Центральна районна лікарня | Медична субвенція, районний рівень, районний бюджет, інші джерела, не заборонені чинним законодавством | 23,318 | 5,659 | 5,659 | 6.0 | 6.0 |
| 18. Забезпечення проведення лабораторних досліджень та діагностики ВІЛ-інфекції гарантованої якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Забезпечення проведення підтверджуючих досліджень у разі виявлення серологічних маркерів до збудника ВІЛ-інфекції, а також ідентифікаційних досліджень під час взяття під медичний нагляд - закупівля тест-систем імуноферментного аналізу та імунного блоту для підтвердження наявності серологічних маркерів ВІЛ | Кількість тестувань | 90 |  | 30 | 30 | 30 | Центральна районна лікарня | Медична субвенція, районний рівень, районний бюджет, інші джерела, не заборонені чинним законодавством | 6,025 | 1,295 | 1,456 | 1,637 | 1,637 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разом | 29,343 | 6,954 | 7,115 | 7,637 | 7,637 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | у тому числі |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Медична субвенція, районний рівень, районний бюджет, інші джерела, не заборонені чинним законодавством | 29,343 | 6,954 | 7,111 | 7,637 | 7,637 |
| IV. ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ВІЛ-ІНФЕКЦІЮ/СНІД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Забезпечення доступу до безперервної антиретровірусної терапії для хворих на ВІЛ-інфекцію, які цього потребують |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Забезпечення доступу дорослих і дітей, хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, до безперервної терапії антиретровірусними препаратами шляхом планування, здійснення закупівель і постачання антиретровірусних препаратів, створення їх запасу та контролю за цільовим використанням | Загальна кількість осіб | 398 | 98 | 100 | 100 | 100 | Центральна районна лікарня | Місцевий бюджет БФ «Фундація Анти СНІД Україна» |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | РАЗОМ за програмою | 503,541 | 107,387 | 148,890 | 122,632 | 124,632 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | у тому числі |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Медична субвенція, районний рівень, районний бюджет, інші джерела, не заборонені чинним законодавством | 318,928 | 61,329 | 102,757 | 76,421 | 78,421 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | БФ «Фундація Анти СНІД Україна» | 184,613 | 46,058 | 46,133 | 46,211 | 46,211 |

* Примітка. Обсяг фінансування Програми визначається щороку з урахуванням конкретних завдань та фактичних можливостей і може бути уточнений під час складання проектів відповідних бюджетів на бюджетний рік відповідно до обсягів медичної субвенції.

Головний лікар Баштанської центральної районної лікарні									А.А.Барсегян